东南大学实验室与设备管理处

# 校实设〔2017〕4号

关于开展东南大学实验室安全检查

暨危化品安全专项整治工作的通知

各院（系）、实验室：

为贯彻落实《省政府办公厅关于印发江苏省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕17号）、《省教育厅办公室关于印发江苏省教育系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（苏教办安〔2017〕5号）等文件要求，结合我校实际情况，决定开展东南大学实验室安全检查暨危化品安全专项整治工作，现将相关事宜通知如下：

一、工作目标及整治任务

按照省政府办公厅及省教育厅通知要求，开展我校实验室安全检查工作，梳理实验室安全责任体系，健全规章制度建设，全面深入开展安全教育及培训。重点对危险化学品管理开展专项检查和整治，排查安全隐患，堵塞安全漏洞，落实安全措施，预防事故发生，确保师生安全。

进一步健全危险化学品安全管理责任体系和常态化工作机制，进一步排查整治危险化学品采购、储存、使用和处置等环节可能存在的安全隐患及漏洞，进一步完善危险化学品安全事故应急预案，强化师生的安全工作意识，提高师生的危险防范能力。

二、组织领导

本次危险化学品安全专项整治工作由学校实验室技术安全工作委员会领导，实验室与设备管理处、保卫处、实验室环境与安全管理督查组等相关人员组成专项检查组，负责开展我校危险化学品专项整治工作。

涉及危险化学品的相关院系成立院系相应的领导小组，负责本院系危险化学品专项整治工作。

三、具体要求及进度安排

（一）工作要求

请各院系加强组织领导，高度重视此次实验室安全检查暨危化品安全专项整治工作，明确责任，落实到人。积极组织相关人员认真开展安全自查自纠，细致排查危险化学品管理中存在的安全隐患和漏洞，落实整改。对各实验室或课题组涉及的危险化学品采购、储存、使用、处置等环节，逐个依次排查，切实做到每个环节的安全管理责任到人。

请各院系进一步健全实验室安全管理责任体系和常态化工作机制，加强日常宣传教育及安全培训，提高师生安全意识和防范能力。

（二）检查重点

检查范围包括全校所有涉及危险化学品的相关院系和相关场所。检查重点包括（1）责任体系落实情况（2）规章制度建设情况（3）安全教育培训情况（4）经费保障投入情况（5）危险化学品采购、储存、使用、处置各环节管理情况等。

（三）进度安排

1、院系自查自纠阶段（2017年5月3日至5月15日）

（1）各院系按照学校要求进行部署动员，结合自身实际情况，制定本单位实验室安全机危化品专项整治工作实施方案。各院系可以参照《高校危险化学品安全检查对照表》（附件1），对本单位安全责任体系、规章制度以及涉及危险化学品的实验室和相关场所进行全面自查并做好记录。

（2）各院系对自查过程中发现的危险化学品安全隐患建立台账，及时落实整改，做好整改记录。对于短期内无法自纠自改的隐患要制定切实可行的整改方案，明确整改计划和整改期限。

（3）各院系应于5月15日之前，提交如下材料至学校：

①《高校危险化学品安全检查对照表》检查记录签字盖章（纸质版）

②《实验室安全检查暨危化品专项整治工作自查报告》（纸质版和电子版）

③院系实验室安全工作领导小组成立批文（纸质版）

④实验室级、房间级安全责任书复印件（纸质版）

⑤安全规章制度、操作规程、应急预案复印件（纸质版）

2、学校现场检查阶段（2017年5月16日至5月26日）

学校组织危险化学品专项检查组分校区对各相关院系开展现场检查，各院系应安排专人负责材料准备、现场引领以及问题记录。

（1）听取汇报及查阅资料。检查组听取院系危险化学品安全管理工作情况介绍和自查自纠工作报告。检查组查阅院系自查报告、责任体系、规章制度、人员培训、隐患台账、整改报告等。

（2）选定场所并现场检查。检查组选定若干实验室，尤其是科研实验室作为重点检查场所，参照《高校危险化学品安全检查对照表》对实验室逐项进行现场检查。

（3）意见反馈及整改建议。检查组根据现场检查情况，对院系提出意见反馈及整改建议，院系做好记录。

3、落实整改提高阶段（2017年6月至8月）

（1）检查组整理各院系危险化学品安全隐患问题，形成书面整改通知书并反馈到相关院系。

（2）院系收到整改通知书积极落实隐患整改，整改完成后于一个月内向学校提交本单位整改报告。其中，已立整立改的应附整改前后照片或文件等佐证材料，对于无法整改的隐患需制定整改方案和计划，并于两个月内提交整改完成情况报告。

4、学校现场复查阶段（2017年9月）

学校危险化学品专项检查组根据各院系的隐患整改情况，对部分院系进行现场复查。对于措施不得力、整改不到位或安全问题严重、安全隐患较大的院系，学校将依据《东南大学实验室技术安全管理办法》和《东南大学危险化学品管理办法》进行处理。

（四）材料汇总

各院系提交相关材料时，纸质版盖章后交至实验室与设备管理处实验室管理科朱老师（四牌楼五四楼101-7，电话83792703）或彭老师（九龙湖教五楼304，电话52091041），电子版发至邮箱penny@seu.edu.cn。

附件：

1.《高校危险化学品安全检查对照表》

2.《实验室安全检查暨危化品专项整治工作自查报告》

东南大学实验室与设备管理处

2017年5月3日

抄送：

东南大学实验室与设备管理处 2017年5月3日印发